PLAN D'ACCOMPAGNEMENT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL YOUTH PANEL COMMUNAL AGOÈ-NYIVÉ 4 Commune d'Agoè-Nyivé 4 Togo

µ

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ASSOCIATION

| Nom de l'organisation | Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 |
| --- | --- |
| Acronyme | YPC Agoè-Nyivé 4 |
| Date de création | 10 décembre 2024 |
| Siège social | [Quartier] Commune d'Agoè-Nyivé 4, Lomé, Togo |
| Domaines d'intervention | Participation citoyenne des jeunes (filles en priorité), employabilité, leadership communautaire, protection des enfants et des jeunes, lutte contre les violences basées sur le genre, développement communautaire |
| Président | Bernard ABOUZI |
| Nombre de membres (total / dont filles) | 21 membres dont 11 filles (52,4 %) |
| Statut légal | (Récépissé N° à compléter) Enregistrement en cours / à finaliser |
| Profil diagnostique | Phase 1, Nouvelle association (T0) |
| Score global initial (T0) | 3,9 / 5 Niveau : Bon |
| Période d'accompagnement | 2026 203 (5 ans) |
| Structure d'accompagnement | Action Education / JWSC |
| Programme / Financement | ACTE AFRIQUE II, Financé par l'AFD |

I. PRÉAMBULE

1.1- Contexte et raison d'être de ce plan

Le présent document constitue le plan d'accompagnement institutionnel et organisationnel de Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4, élaboré à partir du diagnostic institutionnel réalisé auprès de ses membres et de sa direction. Il ne s'attarde pas sur la présentation du programme ACTE AFRIQUE II, déjà connue de l'association, mais se concentre sur ce qui constitue le cœur du sujet : Youth Panel elle-même, sa réalité de jeune organisation, et le chemin de structuration qu'elle s'engage à parcourir sur cinq ans.

Ce plan part d'un constat à la fois encourageant et exigeant. Encourageant, parce qu'une organisation créée il y a moins de deux ans affiche déjà un score global de 3,9/5 preuve d'une énergie et d'une pertinence réelles sur le terrain. Exigeant, parce que cette jeunesse institutionnelle implique que beaucoup reste à construire en matière d'outils de gestion, de gouvernance formalisée et de capacité de plaidoyer. Le présent document est l'architecture qui doit permettre à Youth Panel de transformer son élan initial en une structure durable, capable de porter dans le temps les causes participation des filles, lutte contre les VBG, employabilité des jeunes, protection de l'enfance qui sont sa raison d'être.

1.2- Histoire et trajectoire de l'association

Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 est née le 10 décembre 2024, d'un constat simple porté par un groupe de jeunes de la commune : les espaces de décision et d'action locale parlent rarement la langue de la jeunesse, et plus rarement encore celle des jeunes filles. Plutôt que d'attendre une place à la table, ses membres fondateurs ont choisi d'en créer un panel, au sens propre, où les questions de participation citoyenne, d'employabilité, de leadership et de protection pourraient être portées par les jeunes eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour leur communauté.

En à peine plus d'un an d'existence, l'association a su se positionner comme un acteur identifié sur la commune d'Agoè-Nyivé 4 : 21 membres dont 11 jeunes filles (52 %) se sont mobilisés autour d'actions de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, de promotion de la cohésion sociale et de protection de l'enfance, en tissant des premiers liens de collaboration avec les autorités locales et plusieurs structures communautaires actives dans le développement de la jeunesse.

Cette jeunesse organisationnelle est à double tranchant : elle explique à la fois le dynamisme remarquable de l'association porté notamment par le leadership reconnu de son président et les fragilités structurelles révélées par le diagnostic, en particulier sur le plan financier et institutionnel. Le présent cycle d'accompagnement arrive à un moment charnière : celui où Youth Panel peut, dès ses premières années, ancrer de bonnes pratiques de gestion et de gouvernance plutôt que de devoir les rattraper plus tard.

1.3- Vision, mission et valeurs

| VISION | Une jeunesse responsable en particulier les jeunes filles engagée et capable de contribuer au développement durable de sa communauté à travers l'expression de son leadership, et porteuse d'une transformation des normes sociales néfastes et du cadre juridique relatif à l'égalité des sexes. |
| --- | --- |
| MISSION | Mobiliser les jeunes de la commune d'Agoè-Nyivé 4, et en particulier les jeunes filles, autour de la participation citoyenne, de l'employabilité, du leadership communautaire, de la protection des enfants et des jeunes, et de la lutte contre les violences basées sur le genre. |
| VALEURS | - Engagement citoyen et leadership jeune, - Égalité des genres, - Protection et bientraitance de l'enfance, - Solidarité communautaire, - Redevabilité. |
| OBJECTIFS INSTIT. | Asseoir un cadre institutionnel et légal pleinement conforme structurer une gestion financière fiable renforcer la programmation et le suivi-évaluation développer des partenariats formalisés et une capacité de plaidoyer contribuer activement aux thématiques prioritaires du projet ACTE AFRIQUE II. |

II. PROFIL DIAGNOSTIQUE ET ANALYSE INSTITUTIONNELLE

2.1- Tableau de synthèse des dimensions évaluées

Le diagnostic institutionnel conduit avec Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 a couvert sept dimensions fondamentales de la vie organisationnelle. Pour une association créée il y a un peu plus d'un an, les résultats traduisent un démarrage prometteur, porté par un fort dynamisme participatif, mais qui appelle une consolidation rapide des fondamentaux institutionnels et financiers.

| Dim. | Dimension évaluée | Score | Niveau | Points clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Cadre institutionnel et légal | 4,0 / 5 | Bon | Statuts enregistrés au Ministère, à finaliser (3,50/5) récépissé à sécuriser. |
| D2 | Gouvernance et leadership | 4,4 / 5 | Bon | Fonctionnement régulier des organes à formaliser (3/5) leadership reconnu du président. |
| D3 | Capacités organisationnelles | 4,0 / 5 | Bon | Gestion administrative à structurer (3,33/5) archivage à mettre en place. |
| D4 | Gestion financière | 3,0 / 5 | Moyen | Outils de gestion financière quasi inexistants (2,50/5) dimension la plus fragile. |
| D5 | Programmation et impact | 3,7 / 5 | Bon | Résultats obtenus encourageants (3,50/5) S&E et plan d'action à structurer. |
| D6 | Participation des jeunes et des enfants | 4,4 / 5 | Très bon | Inclusion des groupes vulnérables à approfondir (3,50/5) point fort de l'organisation. |
| D7 | Partenariats et ancrage territorial | 3,8 / 5 | Bon | Relations avec les autorités encore limitées (2,33/5) réseau à formaliser. |
|  | SCORE GLOBAL | 3,9 / 5 | Bon | Association de Phase 1 (T0) à fort potentiel, fondamentaux à consolider |

2.2- Scores thématiques programmatiques

Ces scores reflètent la maîtrise des trois axes thématiques du projet ACTE AFRIQUE II. Ils orientent directement les activités programmatiques du présent plan, en cohérence avec le positionnement actuel de l'association sur les violences basées sur le genre et la protection de l'enfance.

| Th. | Thématique | Score | Niveau | Observations et défis identifiés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | État civil et enregistrement des naissances | 2,2 / 5 | Moyen | Connaissance des enjeux limitée (2/5) et activités de sensibilisation encore faibles (2/5), malgré une collaboration entamée avec la mairie locale. Capacité de plaidoyer moyenne (3/5), mais aucune action directe encore conduite sur l'accès à l'état civil. Défis : manque de ressources financières et insuffisance de formation spécialisée sur les questions d'état civil. |
| B | Qualité de l'éducation | 2,5 / 5 | Moyen | Connaissance des politiques éducatives encore limitée (3/5). L'association a surtout investi le champ de la sensibilisation aux VBG en milieu scolaire, avec une capacité de plaidoyer faible (2/5) sur la qualité de l'éducation proprement dite. Défis : manque de moyens financiers, insuffisance de matériel de sensibilisation et accès limité aux établissements scolaires. |
| C | Protection des enfants et des jeunes | 3,5 / 5 | Bon | Bonnes connaissances de base sur les lois et mécanismes de protection (4/5). Culture de protection interne à renforcer (3/5) malgré des formations déjà suivies par les membres. Bonne capacité de plaidoyer (4/5) grâce aux sensibilisations menées avec des partenaires communautaires. Défis : manque de financement et insuffisance de matériels de sensibilisation. |

2.3- Matrice FFOM

Construite à partir des perceptions exprimées par les membres lors du diagnostic participatif, cette matrice constitue la fondation analytique du plan. Ce qui est force sera amplifié ; ce qui est faiblesse sera traité comme levier de transformation.

| ANALYSE INTERNE | ANALYSE EXTERNE |
| --- | --- |
| FORCES - Association dynamique avec une forte implication des jeunes et une bonne mobilisation communautaire. - Leadership reconnu et fédérateur du président. Représentation féminine remarquable (52 % de filles). - Très bon score sur la participation des jeunes et des enfants (4,4/5) et sur la gouvernance et le leadership (4,4/5). - Bonne base de connaissances sur la protection de l'enfance (4/5). | OPPORTUNITÉS - Partenariat ACTE AFRIQUE II offrant ressources, méthodes et reconnaissance institutionnelle. - Existence de partenariats et programmes d'appui déjà engagés avec des structures communautaires. - Engagement communautaire favorable sur les questions de genre et de protection de l'enfance. - Cadre légal togolais favorable à la participation citoyenne des jeunes et à l'égalité de genre. - Réseau des associations partenaires du programme comme espace d'apprentissage mutuel. |
| FAIBLESSES - Limites importantes en ressources financières : absence quasi totale d'outils de gestion financière (2,50/5). - Coordination interne et capacités techniques encore en construction. - Cadre institutionnel et légal à finaliser (statuts à enregistrer formellement, 3,50/5). - Connaissance encore limitée des enjeux liés à l'état civil (2/5) et à la qualité de l'éducation (3/5). - Relations avec les autorités locales encore peu structurées (2,33/5). | MENACES / RISQUES - Insuffisance persistante de financements pouvant limiter la mise en œuvre des activités. - Faible accompagnement technique en dehors du présent programme. Instabilité de certains partenariats encore informels. - Risque de dépendance excessive à un seul programme pour la structuration de l'organisation. - Fragilité liée à la jeunesse de l'association face aux exigences administratives et financières des bailleurs. |

2.4- Indicateurs critiques appelant une attention prioritaire

Pour une organisation de Phase 1 telle que Youth Panel, certains indicateurs révèlent des fragilités qui, si elles ne sont pas traitées dès le départ, pourraient compromettre durablement sa trajectoire institutionnelle.

| Indicateur critique | Score | Implication pour l'accompagnement |
| --- | --- | --- |
| Outils de gestion financière | 2,50 / 5 | Enjeu critique : sans cahier de caisse, sans budget formalisé ni compte dédié, l'association ne peut ni planifier, ni rendre compte à ses partenaires. C'est le premier chantier à ouvrir. |
| Relations formalisées avec les autorités locales | 2,33 / 5 | Une organisation aussi jeune doit construire rapidement sa légitimité institutionnelle auprès de la mairie et des services déconcentrés, faute de quoi son ancrage territorial restera fragile. |
| Connaissance et plaidoyer sur l'état civil (Th. A) | 2,2 / 5 | Thématique la moins maîtrisée du diagnostic : un effort de formation et de sensibilisation interne est nécessaire avant tout passage à l'action de plaidoyer. |
| Finalisation du statut légal | 3,50 / 5 (D1) | Le récépissé et la conformité statutaire doivent être sécurisés en priorité : ils sont la condition d'accès à de nombreux financements et partenariats institutionnels. |

2.5- Ce que le diagnostic révèle au-delà des chiffres

Un score global de 3,9/5 pour une association créée il y a un peu plus d'un an est un signal fort. Il ne reflète pas une organisation mature qui aurait stagné, mais une organisation jeune qui a su, dès ses débuts, atteindre un niveau de mobilisation et de pertinence rarement observé à ce stade. La participation des jeunes et des enfants (4,4/5) et la gouvernance (4,4/5) en sont la preuve la plus parlante : Youth Panel sait fédérer, et son président y joue un rôle moteur reconnu par les membres eux-mêmes. Mais cette même jeunesse institutionnelle explique le contraste saisissant avec la dimension financière (3,0/5, et un sous-score de 2,50/5 sur les outils de gestion). Une association née d'un élan citoyen n'a, le plus souvent, pas eu le temps ni les occasions de se doter de pratiques de gestion formalisées. Ce n'est pas une faiblesse de fond : c'est un chantier de fondation, à ouvrir dès la première année, pour que la suite du parcours ne soit pas freinée par des bases mal posées. Sur le plan programmatique, le profil thématique de Youth Panel est cohérent avec son ADN : une bonne maîtrise de la protection de l'enfance (3,5/5), nourrie par les formations déjà suivies par les membres et leur expérience de terrain sur les VBG, contraste avec une maîtrise encore faible de l'état civil (2,2/5) et de l'éducation (2,5/5) deux thématiques sur lesquelles l'association n'a pas encore développé d'expertise ni d'actions de plaidoyer ciblées. Enfin, la composition même de l'association 52 % de filles parmi les membres, sur une thématique centrale de lutte contre les violences basées sur le genre constitue un atout différenciant majeur. Il ne s'agit pas ici d'un axe d'inclusion à construire de l'extérieur : l'inclusion des filles est déjà au cœur de l'identité de Youth Panel. Le rôle de ce plan est de donner à cette identité les moyens institutionnels de s'exprimer pleinement et durablement.

III. LOGIQUE ET ARCHITECTURE DU PLAN

Ce plan part de ce que Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 est aujourd'hui : une association jeune, à peine âgée d'un an et demi, mais déjà reconnue pour son dynamisme et sa capacité à mobiliser, en particulier les jeunes filles, autour de causes essentielles pour sa commune. Sur cinq années d'accompagnement structuré, l'ambition est de transformer cet élan fondateur en une organisation dotée de fondations institutionnelles et financières solides, capable de porter durablement son engagement sur la participation citoyenne, l'employabilité, la protection de l'enfance et la lutte contre les violences basées sur le genre.

3.1- Objectif global

D'ici la fin de la période d'accompagnement, Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 aura renforcé ses capacités institutionnelles, organisationnelles et programmatiques pour mener des actions de qualité sur les thématiques prioritaires d'ACTE AFRIQUE II, atteindre un score global cible de 4,5 / 5, et s'affirmer comme un acteur de référence de la participation citoyenne des jeunes en particulier des jeunes filles dans le développement local

3.2- Objectifs spécifiques

| N° | Dimension / Thématique ciblée |  | Objectif spécifique (résultat attendu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadre institutionnel et légal (D1) | L'association finalise son enregistrement légal, met à jour ses statuts et son règlement intérieur, et met en place un système d'archivage physique et numérique opérationnel. |  |
| 2 | Gestion financière (D4) | L'association élabore et fait adopter en AG un budget prévisionnel annuel, ouvre un compte bancaire ou mobile money dédié, se dote d'outils financiers de base et diversifie progressivement ses sources de financement. |  |
| 3 | Programmation et impact (D5) | Un plan d'action annuel est élaboré et mis en œuvre chaque année, suivi par des indicateurs de résultats documentés et capitalisés sous forme de rapports synthétiques. |  |
| 4 | Partenariats, ancrage territorial et plaidoyer (D7) | L'association formalise des relations de collaboration avec les autorités locales et les services techniques, et conduit des actions de plaidoyer sur ses thématiques prioritaires. |  |
| 5 | Engagement programmatique ACTE AFRIQUE II (Th. A, B, C) | L'association renforce sa connaissance et son action sur l'état civil et l'éducation, tout en consolidant son positionnement déjà solide sur la protection de l'enfance, avec des actions de plaidoyer structurées sur chacune des trois thématiques. |  |

3.3- Axes prioritaires d'intervention

Le plan s'articule autour de cinq axes prioritaires. Ces axes ne sont pas séquentiels : ils se déploient en parallèle sur les cinq années, chacun alimentant les autres. L'Axe 5, transversal, irrigue chacun des quatre autres : pour Youth Panel, l'inclusion des jeunes filles n'est pas un objectif à construire de l'extérieur, mais une identité fondatrice à consolider, à documenter et à faire fructifier dans chaque dimension de la vie associative.

| Axe | Intitulé de l'axe prioritaire | Dimensions ciblées |
| --- | --- | --- |
| AXE 1 | Renforcement du cadre institutionnel et organisationnel | D1, D2, D3 |
| AXE 2 | Renforcement des capacités de gestion et de mobilisation de ressources | D4 |
| AXE 3 | Programmation stratégique et mesure de l'impact | D5 / Th. A, B, C |
| AXE 4 | Partenariats, ancrage territorial et plaidoyer | D7 |
| AXE 5 | Consolidation de la participation des jeunes filles (transversal) | D2, D6 |

IV. AXES DE RENFORCEMENT ET PLAN D'ACTIVITÉS

Les activités ci-dessous sont directement issues du diagnostic institutionnel et des scores thématiques de Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4. Pour une association de Phase 1, elles privilégient en première année la mise en place des fondamentaux institutionnels et financiers, avant de monter en puissance sur le plaidoyer et les partenariats. L'Axe 5 sur la consolidation de la participation des filles est transversal : il doit irriguer chacun des quatre autres axes.

AXE 1- Renforcement du cadre institutionnel et organisationnel

Avec un score de 4,0/5 sur le cadre institutionnel et légal, Youth Panel dispose déjà d'une base correcte, mais le sous-indicateur relatif aux statuts enregistrés au Ministère (3,50/5) signale que la sécurisation juridique de l'association n'est pas encore totalement aboutie. Pour une organisation créée il y a moins de deux ans, cet axe constitue la priorité absolue de la première année : sans statut légal pleinement sécurisé, l'accès aux financements et aux partenariats institutionnels restera limité.

| Activité / Action | Description et modalités d'exécution | Responsable | Délai | Indicateur de résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement légal et obtention du récépissé | Constituer et déposer le dossier de demande de récépissé auprès du ministère compétent, et en assurer le suivi jusqu'à délivrance effective. | Bureau exécutif / Référent | An 1 | Récépissé obtenu et classé dans les archives officielles |
| Mise à jour et adoption des textes statutaires | Réviser, faire valider en AG, signer et archiver les statuts et le règlement intérieur, en version physique et numérique. | Secrétaire général(e) | An 1 | Statuts et règlement intérieur à jour, adoptés et archivés |
| Vérification de la conformité juridique et renouvellement des instances | Vérifier la conformité des activités avec l'objet social déclaré, et organiser le renouvellement des instances selon les statuts. | Bureau exécutif | An 1–2 | Instances renouvelées conformément aux statuts + rapport de conformité |
| Système d'archivage physique et numérique | Mettre en place un classeur physique thématique et un dossier numérique partagé (Drive ou clé USB) pour centraliser statuts, PV, rapports et conventions. | Secrétaire général(e) | An 1 | Système d'archivage opérationnel + inventaire documentaire produit |
| Renforcement de la gestion administrative | Former les responsables à la rédaction de rapports d'activités et à la tenue d'un registre des membres avec suivi des présences et cotisations. | Bureau + Référent projet | An 1–2 | Registre des membres tenu + rapports d'activités produits |
| Structuration de la communication interne | Formaliser les outils de communication interne : canal dédié, règles de diffusion de l'information, calendrier des réunions statutaires, modèles de PV. | Bureau exécutif | An 1–2 | Outils de communication opérationnels + réunions statutaires régulières |

AXE 2- Renforcement des capacités de gestion et de mobilisation de ressources

La gestion financière est, sans surprise pour une organisation aussi jeune, la dimension la plus fragile de Youth Panel (3,0/5, avec un sous-indicateur outils financiers à 2,50/5). Cet axe pose les fondations qui permettront à l'association de planifier, de rendre compte et de mobiliser des ressources externes dès ses premières années d'existence une opportunité que peu d'associations ont la chance de saisir aussi tôt dans leur parcours.

| Activité / Action | Description et modalités d'exécution | Responsable | Délai | Indicateur de résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Élaboration et adoption d'un budget prévisionnel annuel | Construire participativement un budget annuel réaliste couvrant toutes les activités prévues, le soumettre à l'AG pour adoption formelle, et ouvrir un compte bancaire ou mobile money dédié. | Trésorier(ère) + Bureau | An 1-5 | Budget annuel adopté en AG + compte bancaire / mobile money ouvert |
| Mise en place des outils financiers de base | Mettre en place un cahier de caisse, un registre de cotisations et un système de reçus de dépenses, accompagnés d'une formation pratique des responsables. | Trésorier(ère) + Référent projet | An 1 | Outils financiers opérationnels et maîtrisés par les responsables |
| Tableau de bord de suivi budgétaire | Mettre en place un tableau de bord simple pour suivre les entrées et sorties. Le présenter et l'analyser lors de chaque réunion du bureau. | Trésorier(ère) | An 1-5 | Tableau de bord renseigné régulièrement et présenté en réunion de bureau |
| Stratégie de mobilisation de fonds nationaux et internationaux | Identifier des bailleurs potentiels ou appels à projets pertinents, préparer des dossiers de candidature adaptés et soumettre des demandes de financement chaque année. | Bureau + Référent projet | An 1-5 | Au moins deux demandes de financement soumises à des bailleurs distincts |
| Élaboration et mise en œuvre du plan d'action annuel | Élaborer chaque année un plan d'action annuel avec activités, responsables, délais et indicateurs, validé en AG, en déclinaison du présent plan pluriannuel. | Bureau exécutif | An 1-5 | Plan d'action annuel adopté et mis en œuvre chaque année |
| Suivi-évaluation et capitalisation | Mettre en place un tableau de bord de suivi-évaluation et documenter les activités sous forme de rapports synthétiques (photos, résultats, leçons apprises). | Secrétaire général(e) | An 1-5 | Rapports de capitalisation produits régulièrement |

AXE 3- Programmation stratégique et mesure de l'impact

Le profil thématique de Youth Panel est contrasté : une bonne maîtrise de la protection de l'enfance (3,5/5), nourrie par l'expérience de terrain sur les VBG, contraste avec une connaissance encore faible de l'état civil (2,2/5) et de l'éducation (2,5/5). Cet axe vise à consolider ce qui est déjà solide tout en construisant méthodiquement les compétences manquantes sur les deux autres thématiques du projet ACTE AFRIQUE II.

| Activité / Action | Description et modalités d'exécution | Responsable | Délai | Indicateur de résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement de la connaissance sur l'état civil (Th. A) | Organiser des sessions de formation interne sur les enjeux de l'enregistrement des naissances, afin de combler le déficit de connaissances identifié au diagnostic (2/5). | Bureau + Référent projet | An 1 | Membres formés + support de connaissance produit |
| Sensibilisation sur l'enregistrement des naissances (Th. A) | Organiser des séances de sensibilisation communautaire sur les droits, délais et procédures d'enregistrement des naissances, en s'appuyant sur la collaboration déjà engagée avec la mairie. | Bureau exécutif | An 1-3 | Séances de sensibilisation conduites et documentées |
| Partenariat et plaidoyer état civil (Th. A) | Formaliser un contact structuré avec les services d'état civil et le tribunal, puis formuler et soumettre une note de plaidoyer aux autorités locales pour améliorer l'accès aux actes de naissance. | Président(e) + Référent | An 2-4 | Partenariat formalisé + note de plaidoyer soumise |
| Diversification des activités liées à l'éducation (Th. B) | S'appuyer sur l'expérience déjà acquise en sensibilisation aux VBG en milieu scolaire pour diversifier les actions sur la qualité de l'éducation : appui aux élèves, sensibilisation des enseignants et parents. | Bureau exécutif | An 1-3 | Au moins deux types d'activités éducatives conduites |
| Collaboration formalisée avec une structure éducative | Formaliser la collaboration avec au moins un établissement scolaire ou structure éducative de la commune, en vue d'actions conjointes durables. | Président(e) | An 2-4 | Convention ou protocole de collaboration signé avec une école |
| Consolidation de la culture de protection interne (Th. C) | Consolider les acquis des formations déjà reçues sur la protection de l'enfance et renforcer leur application pratique au sein des activités de l'association (codes de conduite, vigilance interne). | Bureau + Référent projet | An 1-2 | Protocole interne de protection adopté et appliqué |
| Capitalisation et plaidoyer sur la protection (Th. C) | Documenter les bonnes pratiques de sensibilisation déjà conduites sur la protection des enfants et des jeunes, et formuler des recommandations aux autorités locales sur la base de cette expérience. | Secrétaire général(e) | An 2-4 | Fiche de capitalisation produite + recommandations soumises |

AXE 4- Partenariats, ancrage territorial et plaidoyer

Avec un score de 3,8/5 sur les partenariats et l'ancrage territorial, mais une sous-composante relations avec les autorités à seulement 2,33/5, Youth Panel doit construire méthodiquement sa légitimité institutionnelle auprès de la mairie et des services déconcentrés. Cet axe transforme les premiers contacts informels déjà établis en relations structurées et en capacité de plaidoyer durable.

| Activité / Action | Description et modalités d'exécution | Responsable | Délai | Indicateur de résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartographie des acteurs et partenaires de la commune | Dresser une cartographie des acteurs institutionnels et communautaires stratégiques de la commune d'Agoè-Nyivé 4 (mairie, services déconcentrés, ONG, structures partenaires). | Bureau exécutif | An 1 | Cartographie des partenaires produite et actualisée |
| Formalisation des relations avec les autorités locales | Établir un contact structuré et régulier avec la mairie et les services techniques de la commune, en vue de positionner l'association comme interlocuteur reconnu sur ses thématiques prioritaires. | Président(e) + Bureau | An 1-2 | Relations formalisées (correspondances, rencontres documentées) |
| Formation aux fondamentaux du plaidoyer associatif | Organiser une session de formation sur les techniques de plaidoyer : identification des décideurs, élaboration d'arguments, rédaction de notes et conduite d'entretiens institutionnels. | Référent + formateur | An 1 | Membres du bureau formés au plaidoyer associatif |
| Formalisation d'au moins un partenariat institutionnel | Sur la base de la cartographie réalisée, formaliser au moins un partenariat par convention ou protocole d'accord avec une institution locale. | Bureau exécutif | An 2-4 | Au moins une convention de partenariat signée |
| Plan de plaidoyer thématique annuel | Décliner chaque année un plan de plaidoyer ciblant une ou plusieurs thématiques prioritaires (état civil, éducation, protection, VBG), avec objectifs, cibles institutionnelles et calendrier d'actions. | Bureau exécutif | An 2-5 | Plan de plaidoyer annuel élaboré et mis en œuvre |

AXE 5- Consolidation de la participation des jeunes filles (transversal)

Avec 52 % de filles parmi ses 21 membres et un excellent score de participation des jeunes (4,4/5), Youth Panel part d'une situation rare : l'inclusion des filles n'est pas un chantier à ouvrir, c'est déjà une réalité vécue. Cet axe ne consiste donc pas à créer de l'inclusion, mais à la documenter, la consolider dans les instances décisionnelles et la faire rayonner comme marque distinctive de l'association, en lien avec sa mission centrale de lutte contre les VBG.

| Activité / Action | Description et modalités d'exécution | Responsable | Délai | Indicateur de résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitalisation de l'expérience de mobilisation des filles | Documenter la manière dont l'association a, depuis sa création, réussi à mobiliser une forte proportion de jeunes filles (52 %), afin d'identifier les facteurs de succès à pérenniser. | Bureau + Référent | An 1 | Note de capitalisation sur la mobilisation des filles produite |
| Renforcement de la participation des filles aux instances décisionnelles | Évaluer et renforcer la place des jeunes filles dans le bureau et les instances de décision, au-delà de leur participation déjà significative aux activités de terrain. | Bureau exécutif | An 1-2 | Représentation des filles dans les instances de décision documentée et renforcée |
| Formation au leadership féminin et à la prise de parole | Organiser des sessions de renforcement destinées aux jeunes filles membres : leadership, droits, prise de parole en public, participation citoyenne. | Référent + partenaire spécialisé | An 1-3 | Au moins 08 jeunes filles formées + attestations disponibles |
| Intégration systématique du genre dans la programmation | Veiller à ce que chaque axe du plan (institutionnel, financier, programmatique, plaidoyer) intègre une dimension explicite de genre, suivie dans les rapports annuels. | Secrétaire général(e) | An 1-5 | Indicateur de genre renseigné dans chaque rapport annuel |

V. CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des activités selon une planification annuelle sur cinq ans. Renseigner pour chaque activité les années prévues de réalisation en cochant ou coloriant les cellules correspondantes.

| Activité / Axe | An 1 |  |  |  | An 2 |  |  |  | An 3 |  |  |  | An 4 |  |  |  | An 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| AXE 1- Cadre institutionnel et organisationnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement légal et obtention du récépissé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise à jour et adoption des textes statutaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformité juridique et renouvellement des instances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'archivage physique et numérique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement de la gestion administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structuration de la communication interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXE 2- Capacités de gestion et mobilisation de ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budget prévisionnel annuel adoption en AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place des outils financiers de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau de bord de suivi budgétaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégie de mobilisation de fonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan d'action annuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi-évaluation et capitalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXE 3- Programmation stratégique et mesure de l'impact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement des connaissances Th. A (État civil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilisation enregistrement des naissances Th. A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenariat et plaidoyer Th. A (État civil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diversification activités éducatives Th. B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collaboration avec une structure éducative Th. B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidation protection interne Th. C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalisation et plaidoyer Th. C (Protection) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXE 4- Partenariats, ancrage territorial et plaidoyer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartographie des acteurs et partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formalisation des relations avec les autorités locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation au plaidoyer associatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formalisation d'un partenariat institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de plaidoyer thématique annuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXE 5- Participation des jeunes filles (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalisation de l'expérience de mobilisation des filles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement de la participation des filles aux instances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation au leadership féminin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intégration du genre dans la programmation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVALUATION FINALE Réévaluation institutionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget ci-dessous est indicatif et sera finalisé avec Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 au démarrage du cycle d'accompagnement, puis décliné chaque année dans le plan d'action annuel correspondant. Il couvre les frais de formation, d'animation, de documentation, de déplacement et de production de livrables.

| N° | Activité | Description du coût | Unité | Qté | P.U. (FCFA) | Total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Système d'archivage (fournitures, clé USB, reliures) | Classeurs, chemises, papiers, clé USB, Reliures | Lot | 1 | 40.000 | 40 000 |
| 02 | Formation à la gestion administrative | Salle formateur, supports, collations | session | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 03 | Élaboration du budget prévisionnel annuel (animation participative) | Atelier participatif, impression, restauration | Atelier | 1 | 70 000 | 70000 |
| 04 | Formation aux outils financiers et à la comptabilité | Salle formateur, supports, pause café et déjeuner | Session | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 05 | Renforcement des connaissances sur l'état civil Th. A | Formation, documentation, sensibilisation | session | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 06 | Sensibilisation communautaire Th. A | Affiches, flyers, Déplacement, rafraîchissement | Campagne | 1 | 60 000 | 60 000 |
| 07 | Diversification des activités éducatives Th. B | Matériel pédagogique et animation | Activité | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 08 | Consolidation de la protection interne Th. C | Élaboration de politique, Atelier de validation | Atelier | 1 | 70 000 | 70 000 |
| 09 | Formation au plaidoyer associatif | Salle formateur, supports, restauration | session | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 10 | Cartographie et formalisation de partenariats | Déplacements, rencontre avec les partenaires, communication, impression des conventions et protocoles d’accord | Activité | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 11 | Formation au leadership féminin | Salle formateur, supports, pause café | Session | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 12 | Rapports semestriels et annuels (impression, reliure, transmission) | Impression des rapports reliure, photocopies, transmission aux partenaires | Lot | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  | 1060000 | 1060000 |

VII. INDICATEURS DE SUCCÈS À 5 ANS

Les indicateurs ci-dessous seront évalués lors de la réévaluation institutionnelle finale (T+5), selon la même grille de diagnostic appliquée en T0. Ils feront l'objet de points d'étape annuels intégrés au dispositif de suivi et constituent les preuves tangibles de transformation attendues de ce plan.

| Indicateur de succès | Cible finale | Moyen de vérification |
| --- | --- | --- |
| Score global réévaluation finale | 4,5 / 5 | Grille diagnostique complète (même outil que T0) |
| D1 Cadre institutionnel et légal | 4,7 / 5 | Récépissé à jour + statuts conformes + archivage actif |
| D2 Gouvernance et leadership | 4,8 / 5 | PV de réunions + listes de présence diversifiées |
| D4 Gestion financière | 4,3 / 5 | Budgets annuels adoptés + tableaux de bord + rapports financiers |
| D5 Programmation et impact | 4,4 / 5 | Plans d'action annuels + rapports produits chaque année |
| D7 Partenariats et plaidoyer | 4,4 / 5 | Notes de plaidoyer soumises + conventions signées |
| Participation des filles dans les instances | ≥ 60 % | Listes de présence + PV de réunions + rapports annuels |
| Thém. A État civil | 4,2 / 5 | Actions de sensibilisation + note de plaidoyer soumise |
| Thém. B Éducation | 4,0 / 5 | Convention scolaire + activités éducatives conduites |
| Thém. C Protection | 4,3 / 5 | Protocole interne + actions communautaires de plaidoyer |
| Autonomie organisationnelle | Attestée | Indicateurs intégrés au plan d'action annuel renouvelé |

VIII. PLAN DE SUIVI ET DE PILOTAGE

8.1- Tableau de suivi des activités

| N° | Activité | Statut Réalisée, En cours Non réalisée | Période | Responsable | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Enregistrement légal et récépissé | Réalisé | T2 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 02 | Mise à jour des textes statutaires | Réalisé | T2 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 03 | Système d'archivage physique et numérique | En cours | T3 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 04 | Budget prévisionnel annuel | À définir | T6 T10 T14 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 05 | Outils financiers de base | À définir | T4 T5 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 06 | Tableau de bord budgétaire | À définir | T4 T8 T12 T16 T20 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 07 | Plan d'action annuel | À définir | T5 T9 T13 T17 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 08 | Renforcement état civil Th. A | À définir | T3 T4 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 09 | Diversification éducation Th. B | À définir | T4 T8 T12 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 10 | Protection interne Th. C | À définir | T3 T4 T5 T6 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 11 | Cartographie des partenaires | À définir | T4 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 12 | Formalisation des relations avec les autorités | À définir | T5 T6 T7 T8 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 13 | Formation au plaidoyer | À définir | T4 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |
| 14 | Capitalisation mobilisation des filles | À définir | T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 | Bernard ABOUZI | Appui du comité |
| 15 | Formation au leadership féminin | À définir | T4 T8 T12 T16 | AGBOTOFIO Léon-Brice | Appui du comité |

8.2- Modalités de suivi et de reporting

| Fréquence | Type de suivi | Livrables attendus |
| --- | --- | --- |
| Mensuel | Réunion de suivi interne (bureau + responsables d'axe) | Tableau de bord mensuel renseigné + PV de réunion |
| Trimestriel | Session de bilan conjoint avec l'accompagnateur(trice) | Rapport trimestriel d'activités + tableau de suivi |
| Semestriel | Revue budgétaire et programmatique conjointe | Rapport semestriel format bailleur + état budgétaire |
| Annuel | Bilan annuel + déclinaison du plan d'action de l'année suivante | Rapport annuel + plan d'action actualisé |
| Final (An 5) | Réévaluation institutionnelle complète (grille T+5) | Rapport final + grille de diagnostic + plan de suite |

IX. CONDITIONS DE RÉUSSITE ET ENGAGEMENTS MUTUELS

Ce plan est un contrat moral entre deux parties : l'accompagnateur(trice) et Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4. Sa réussite repose autant sur la qualité de cette relation de confiance que sur la rigueur technique des activités planifiées sur les cinq années à venir.

| Ce que l'accompagnement s'engage à apporter | Ce que l'association s'engage à mobiliser |
| --- | --- |
| - Reconnaissance pleine des acquis et du parcours de l'association. - Approche différenciée adaptée au profil réel de l'organisation. - Appui technique ciblé sur les axes prioritaires du diagnostic. - Coaching méthodologique continu et accompagnement documentaire. - Valorisation des savoir-faire et des bonnes pratiques existantes. - Disponibilité et réactivité tout au long du cycle d'accompagnement. | - Implication active de tous les membres, au-delà des seuls leaders. - Volonté consciente de rupture avec les habitudes institutionnelles limitantes. - Disponibilité pour les ateliers, formations et sessions de travail. - Transparence sur les difficultés internes et les blocages réels. - Engagement à documenter et capitaliser systématiquement. - Ouverture à jouer un rôle de référence pour les autres associations. |

9.1- Facteurs clés de succès

- L'appropriation du plan par l'ensemble des membres, et non seulement par les leaders un plan que tous comprennent est un plan que tous portent.

- La rupture consciente et acceptée avec certaines habitudes institutionnelles limitantes progresser, c'est d'abord accepter de regarder en face ce qui freine.

- La régularité des moments de bilan et de réorientation un plan rigide qui ne s'adapte pas est un plan qui meurt dans les tiroirs.

- L'ancrage des apprentissages dans des pratiques documentées et transmissibles ce qui n'est pas écrit n'existe que dans la mémoire de ceux qui partiront un jour.

- La capacité à valoriser ce qui a été construit sans nier ce qui reste à améliorer l'équilibre entre fierté et lucidité est la marque des organisations qui durent.

9.2- Risques identifiés et mesures d'atténuation

| Risque identifié | Niveau | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- |
| Faible mobilisation des membres au-delà des leaders | Moyen | Valoriser la participation collective dans les comptes rendus ; introduire la reconnaissance des contributions individuelles dans les bilans. |
| Insuffisance de financements limitant la mise en œuvre | Haut | Prioriser les activités à faible coût en An 1 ; activer la stratégie de mobilisation externe dès An 2 ; solliciter les appels à projets jeunesse et genre. |
| Fragilité liée à la jeunesse institutionnelle de l'association | Moyen | Sécuriser rapidement le cadre légal ; documenter systématiquement les pratiques pour ne pas dépendre de la seule mémoire des fondateurs. |
| Faible structuration des relations avec les autorités locales | Moyen | Engager dès An 1 la cartographie des partenaires et la formalisation d'au moins une relation institutionnelle. |
| Dépendance excessive à un seul programme d'appui | Moyen | Diversifier les sources de financement dès An 2 ; intégrer un réseau d'associations partenaires pour mutualiser les opportunités. |

X. MISE EN OEUVRE, ACTUALISATION ET RENOUVELLEMENT DU PLAN

Le présent plan d'accompagnement constitue le cadre de référence et l'instrument de pilotage stratégique de Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 pour les cinq prochaines années. Il fixe un cap, organise la cohérence des appuis et permet de mesurer le chemin parcouru. Il ne s'agit pas d'un cadre rigide : l'association demeure libre et responsable de saisir les opportunités nouvelles et de faire preuve d'initiative, pourvu que ces actions restent alignées avec sa vision et ses missions statutaires.

Déclinaison opérationnelle en plan d'action annuel

Le présent plan sera décliné chaque année en un plan d'action annuel structuré, traduisant les axes et orientations pluriannuels en activités concrètes, hiérarchisées et planifiées sur douze mois, avec des responsabilités, des échéances et des ressources clairement identifiées.

Évaluation du plan

Le plan fera l'objet d'évaluations régulières adossées aux indicateurs de suivi définis dans le dispositif de pilotage. Ces évaluations permettront de mesurer les progrès sur chacun des cinq axes, d'identifier les difficultés dans la mise en œuvre et d'apprécier la pertinence des appuis au regard des réalités évolutives de Youth Panel.

Renouvellement du plan

À l'issue de sa période de mise en œuvre, le plan sera renouvelé selon une démarche participative tenant compte de trois éléments : les axes stratégiques réexaminés à la lumière des résultats de l'évaluation ; les priorités actualisées en fonction du contexte et des besoins exprimés par les membres ; et la vision réaffirmée ou enrichie par les responsables de Youth Panel, de sorte que le nouveau plan demeure l'expression fidèle de leur projet collectif.

XI. MOT DE CLOTURE

Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 n'a pas encore deux ans d'existence, et elle affiche déjà un score de 3,9/5. Ce chiffre dit, mieux que de longues phrases, ce qu'une jeunesse déterminée peut accomplir sans attendre d'y être autorisée. Un président qui fédère, des membres mobilisés à 52 % de filles, une présence déjà reconnue sur des sujets aussi exigeants que les violences basées sur le genre et la protection de l'enfance c'est un point de départ que beaucoup d'associations plus anciennes n'ont jamais atteint. Sur les cinq années à venir, ce plan donne à cet élan les outils de sa pérennité. Un cadre légal sécurisé, un budget, des partenariats formalisés, une capacité de plaidoyer affirmée sur l'état civil, l'éducation et la protection. Et surtout, la transformation d'une présence féminine déjà forte en un pouvoir décisionnel pleinement assumé. Ce ne sont pas des ambitions démesurées : ce sont les fondations normales d'une organisation qui a décidé de durer. Le développement local n'attend pas que les jeunes soient prêts ; il se construit avec eux, dès qu'ils décident d'agir. Youth Panel a fait ce choix le 10 décembre 2024. Ce plan d'accompagnement est la main tendue d'une structure d'appui à une organisation qui a déjà décidé de marcher. Marchons ensemble, à bon rythme, pour aller loin.

Lu et approuvé par l'association, le __09___ / __07___ / 2026 Le Président Bernard ABOUZI Youth Panel Communal Agoè-Nyivé 4 Signature + cachet : ____________________